## Slide 1
Praktické dovednosti absolventa
z praxe do praxe
CZ.1.07/2.2.00/15.0308

## Slide 2: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A PRÁCE V TÝMU
Dagmar Zlámalová
dagmar.zlamalova@upol.cz
tel : 733 690 401

## Slide 3: HLAVNÍ TÉMATA VÝUKY :
PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA PROJEKTU
PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
ŘÍZENÍ PROJEKTU

## Slide 4: AKTIVITA č.1 – VZÁJEMNÉ SEZNÁMENÍ SE
Cílem této aktivity je vzájemně se představit tak, že vyjádříte své křestní jméno jako akronym.
Máte 5 minut. Za tuto dobu zjistěte svá osobní důležitá fakta, která korespondují s písmeny ve vašem křestním jméně.
Např. MAREK. M= má rád hudbu Metallica, A= angličtina, jediný jazyk, který umím aktivně. R= Rapotín – město, ze kterého pocházím. E= teta Eva, moje nejoblíbenější příbuzná. K= krasavec, protože tím jsem opravdu já!

## Slide 5: DEFINICE PROJEKTU
Soubor činností směřujících k předem stanovenému cíli
Sled činností a úkolů, vedoucí k naplnění cíle, přinášející výsledek, s definovaným začátkem a koncem a finančním rámcem
Časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu či služby

## Slide 6: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
K naplánování složitých aktivit
Vhodné pro jednorázové akce, které je nutné uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady
Nevhodné pro :
  jednoduché, bezrizikové akce, kde stačí rutina (selský rozum)
  pravidelně se opakující akce (každodenní činnosti)
  mimořádné akce (katastrofy, živ. pohromy) – vhodný kriz. management

## Slide 7: PROJEKTOVÁ TERMINOLOGIE
PROJEKT = projektová žádost, žádost o dotaci, žádost o grant – detailní popis účelu, za nimž žádáme o dotaci/grant
GRANT = finanční příspěvek na určitou činnost bez přínosu zisku pro příjemce (doplňkové financování), GAČR – podporující základní výzkum
DOTACE = finanční dar poskytnutý z veřejných prostředků s cílem snížit ceny určitého statku např. dotace ve veřejné dopravě, může a nemusí být stanovena na konkrétní účel
POSKYTOVATEL DOTACE/GRANTU – např. grantová agentura - subjekt poskytující za určitých předem stanovených podmínek grant/dotaci
PROGRAM PODPORY – základní dokument vymezující základní směry, témata, priority apod., na které budou poskytnuty finanční prostředky – grant, dotace (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce)
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTU - definuje témata, oblast podpory, podporované aktivity, časové rozmezí, oprávněné žadatele, termín podání žádosti, minimální a maximální finanční rámec, bývá nejčastěji zveřejnana na webových stránkách poskytovatele dotace např. na www.msmt.cz

## Slide 8: PROJEKTOVÁ TERMINOLOGIE
PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE – průvodce, který stanoví podmínky pro předložení projektové přihlášky, její obsah a jednotlivé části
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE – dokument, který zakládá poskytovateli dotace povinnost poskytnout finanční prostředky žadateli/příjemci
PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE – dokument, který stanoví, jaké postupy a metody dodržovat v případě získání finanční dotace/grantu/projektu (pravidla pro čerpání dotace, jaké jsou uznatelné a neuznatelné náklady, pravidla pro předkládání monitorovací zprávy)
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA – informuje poskytovatele dotace o průběhu řešení projektu, naplnění jednotlivých aktivit projektu, výstupů, o stavu a způsobu čerpání finančních prostředků
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – poskytuje informace o dosažených cílech, o celkovém řešení projektu, obsahuje závěrečné vyúčtování grantu.

## Slide 9: PROJEKTOVÁ TERMINOLOGIE
Partnerství = zapojení soukromých subjektů do přípravy a následné realizace projektu; za partnerství získává projektová žádost zvláštní body
  bez finanční účasti = není finančně ohodnocen
  s finanční účastí = v rámci projektu se podílí na realizaci jednotlivých aktivit a získává odměnu za práci
Cílová skupina = skupina, na kterou je zaměřen projekt např. studenti (účast na seminářích, praxích/ stážích apod.)
Monitorovací indikátory = hodnoty, které mají být v rámci projektu naplněný např. počet podpořených osob, počet zapojených partnerů apod.
Publicita = propagace projektu na www. stránkách, na prezenčních listinách, na konferencích, postery, letáky, roll-up
Monitorovací zpráva = zpráva o stavu činností, výstupech, naplněnosti jednotlivých aktivit, dodržení harmonogramu, čerpání finančních prostředků apod.
  Průběžná (dána v rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace, zpravidla 1.zpráva po 3 měsících, další po 6ti měsících
  Závěrečná (po ukončení projektu, nejpozději do 3 měsíců)

## Slide 10: TROJIMPERATIV PROJEKTU
Řídit projekt = pohybovat se ve třech rovinách
CO SE MUSÍ UDĚLAT (jaké aktivity, aby byl naplněn cíl projektu)
KDY SE TO MUSÍ UDĚLAT (časový rámec)
ZA KOLIK A S KÝM

## Slide 11: DEFINOVÁNÍ PROJEKTU
Před vlastním plánováním projektu musí být nápad, myšlenka. Je třeba si položit otázku PROČ ?
K nastartování realizace projektu je vždy potřeba nějaký impuls, přání, potřeba změny, potřeba uspokojení požadavku.
Co je motivem, impulsem k přípravě projektu ?
Jakou potřebu projekt uspokojí ?
….. Odpovědí na tyto otázky získáme definici potřebnosti projektu, což je důležité pro stanovení cílů (tato pasáž bývá i součástí projektových žádostí)

## Slide 12
Potřeba trhu /požadavek/přání zákazníka/
Nápad, jak potřebu řešit/přání splnit
Prozkoumání možností
Výběr vhodného řešení
DEFINOVÁNÍ PROJEKTU

## Slide 13
POTŘEBA
  něco změnit, inovovat, vyprodukovat, realizovat
  odvíjí se od dlouhodobých či střednědobých i krátkodobých cílů organizace nebo od potřeb zákazníků/studentů
  zjistíme ji ze zpětných vazeb, z postavení na trhu, dotazníkového šetření, analýzou potřeb zákazníků/studentů
  analýza obvykle potvrdí či vyvrátí potřebu realizovat projektu
NÁPAD, JAK POTŘEBU ŘEŠIT
  je to první myšlenka, první nápady, nástřely, výsledky prvního brainstormingu

## Slide 14
PROZKOUMÁNÍ MOŽNOSTÍ
  je třeba si ověřit, zda je nápad realizovatelný, uskutečnitelný v daných podmínkách
  zda máme zajištěno prostředí pro realizaci projektu, dostatečné personální obsazení, přístrojové vybavení, dostatečnou cílovou skupinu apod.
VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ
  vybereme takové řešení, které je v souladu s definovanou potřebou a reálnými možnostmi organizace (případně v souladu s výzvou)
DEFINOVÁNÍ PROJEKTU
  projektový záměr je převeden do konkrétní podoby, je definován obsah projektu, cíle, lidské zdroje, vnitřní postupy, organizační schéma, jednotlivé činnosti, výstupy

## Slide 15: PROJEKT MŠ UPOL

## Slide 16: Univerzitní MŠ
Neivestiční projekt
Vznikla za podpory projektu OP LZZ
Sídlí v areálu VŠ kolejí na ul. J.V. Fischera
Zahájen provoz od 1.2.2012
2 třídy s kapacitou 50ti míst
1 ředitelka + 4 učitelky + pomocná síla
Fakultní MŠ (náslechy studentů z PdF)
Výuka AJ, nabídka služeb logopeda, výtvarná a hudební výchova
Klub předškoláků
Udržitelnost 5 let

## Slide 17: PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU
PŘI TVORBĚ PLÁNU PROJEKTU VYCHÁZÍME Z ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY :
  PROČ ? … JASNÁ DEFINICE CÍLE
  CO ? .. SE MÁ UDĚLAT (VÝSTUPY PROJEKTU)
  JAK ? .. JAKÝM ZPŮSOBEM (SEZNAM AKTIVIT)
  KDO ? ( S KÝM).. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU, DEFINICE ZODPOVĚDNOSTÍ ČLENŮ TÝMU
  KDY ? .. V JAKÉM ČASOVÉM OBDOBÍ
  ZA KOLIK ? … FINANČNÍ PROSTŘEDKY
  POTENCIONÁLNÍ RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI

## Slide 18: PŘÍKLAD ČASTO KLADENÝCH OTÁZEK V PŘÍPRAVNÉ FÁZI
Je jasný cíl projektu a je tento cíl SMART ? (Specifický, měřitelný, akceptovatelný, realistický a testovatelný?)
Je znám termín ?
Potřebná finanční částka a možné zdroje ?
Přínosy projektu ?
Kdo projekt vyžaduje a proč ?
Komu je projekt určen ?
Je vhodné projekt realizovat ?
Kdo by se projektu zúčastnil ?
Koho se projekt dotkne ?
Kdo projekt podpoří a kdo bude proti němu a proč ?
Víme přesně, co se má udělat ?
Víme, jak to udělat ?
Dokážeme změřit/vyhodnotit dosažení cíle ?

## Slide 19: CO ?
Odpovědí na otázku CO získáme plán struktury projektu
projekt
Klíčová aktivita 1
Klíčová aktivita 3
Klíčová aktivita 2
Pracovní činnost 1
Pracovní činnost 1
Pracovní činnost 2
Pracovní činnost 3
Pracovní činnost 2
Pracovní činnost 3
Pracovní činnost 2
Pracovní činnost 3
Pracovní činnost 1

## Slide 20: LOGICKÝ RÁMEC
Pomůže vysvětlit zainteresovaným osobám, co se dělá a proč (zpráva pro sponzory, hodnotitele, investory)
Existují URČITÉ PODMÍNKY(dány výzvou, vyhlašovatelem soutěže, investorem apod.)
Při splnění určitých podmínek je možné realizovat DANÉ ČINNOSTI.
Pokud realizujeme dané činnosti a vyhneme se případným rizikům, jsme schopni vytvořit tyto VÝSTUPY.
Když vytvoříme tyto výstupy a vyhneme se těmto rizikům, potom jsme schopni dosáhnout CÍLE.
Když dosáhneme CÍLE a vyhneme se RIZIKŮM, potom jsme schopni vytvořit VÝSTUPY a dosáhnout ZÁMĚRU.

## Slide 21
 | OBJEKTIVNĚ MĚŘITELNÉ UKAZATELE | PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ | RIZIKA
ZÁMĚR |  |  | 
CÍL |  |  | 
VÝSTUPY |  |  | 
ČINNOSTI (KLÍČOVÉ AKT.) |  |  | 
 |  |  | PODMÍNKY

## Slide 22: KDY ?
Časové ohraničení projektu je mnohdy dáno poskytovatelem dotace (konstanta)/zákazníkem/investorem apod.
Obvykle je nutné si rozplánovat jednotlivé aktivity na měsíce případně dny
„ Časový plán jakéhokoliv projektu vyžaduje odhad doby trvání činností nebo úkolů. Splnění časového odhadu lze zaručit jen tehdy, když bude nekonečně dlouhý, ale takový projekt nikdo neschválí“.. Rosenau

## Slide 23: KDY ?
Ganttův diagram = úsečkový diagram
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
KA1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KA4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24: GANTTŮV DIAGRAM
Vytvořte seznam klíčových aktivit nezbytných pro projekt
Odhadněte jejich časovou náročnost
Jednotlivé aktivity napište pod sebe na vertikální osu a časové intervaly (měsíce) na horizontální osu
Pro každou aktivitu zaznačte počátek, průběh a konec

## Slide 25: S KÝM ?
Kdo bude vést projekt - hlavní manažer projektu
Kdo bude součástí projektového týmu ?
Kdo zajistí administrativní a kdo odbornou část projektu ?
Jaké budou odpovědnosti a kompetence jednotlivých členů týmu ?
Kdo bude v rámci partnerství na projektu spolupracovat ?

## Slide 26: PŘÍKLAD ORGANIZAČNÍHO DIAGRAMU
Hlavní řešitel projektu
Koordinátor 1
Lektor 1
Lektor 2
Lektor 3
Koordinátor 2
ASISTENT

## Slide 27: ZA KOLIK ?
Sestavení finančního rozpočtu = poslední fáze plánování
Při sestavování rozpočtu členíme zdroje do několika skupin :
  Lidské zdroje (PS, DPP, DPČ)
  Materiálové zdroje (přístroje, stroje, dopravní prostředky, prostory, zařízení, energie, spotřební materiál, vybavení apod.)
  Finanční zdroje (granty, dotace, vlastní prostředky, úvěry apod.
Při sestavování rozpočtu si pečlivě prostudujte podmínky výzvy, podmínky investora, maximální limity v % jednotlivých kapitol rozpočtu, uznatelné x neuznatelné náklady, přímé x nepřímé náklady apod.

## Slide 28: PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
  Struktura projektové žádosti
  Identifikace žadatele
  Stručný popis projektu
  Zdůvodnění potřebnosti projektu
  Cíle projektu
  Klíčové aktivity projektu
  Harmonogram projektu
  Projektový tým a jeho zapojení
  Vnitřní postupy řízení projektu
  Rozpočet projektu
  Udržitelnost projektu
  Monitorovací indikátory

## Slide 29: TVORBA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI
Základní náležitosti :
Identifikace žadatele
Stručný popis projektu (anotace)
Cíl projektu
Zdůvodnění potřebnosti projektu
Popis klíčových aktivit projektu
Kvantifikace výstupů projektu (monitorovací indikátory)
Postupy řízení projektu
Projektový tým
Rozpočet
Přílohy

## Slide 30: IDENTIFIKACE ŽADATELE
Základní údaje o žádající instituci např. UPOL (název, právní forma, sídlo, jméno statutárního zástupce, kontaktní osoba, kontakty)
Stručný popis žádající instituce, zkušenosti žadatele s projektovou činností
Stručný popis partnerů, jejich zapojení, zkušenosti s cílovou skupinou, s řízením projektů

## Slide 31: STRUČNÝ POPIS PROJEKTU = ANOTACE
Stručný popis cíle
Stručný popis aktivit
Stručný popis plánovaných výstupů projektu
Doporučení : tuto část je nejlépe udělat až na závěr, kde je projekt kompletní. Popište projekt stručně, jasně a výstižně.
Tato pasáž je v projektové žádosti významná – někteří hodnotitelé čtou jen ji!

## Slide 32: ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU
Nutné popsat, proč je nutné projekt realizovat
Popište stávající stav a co projekt změní, zlepší
Uveďte výsledky konkrétního šetření, průzkumů, zpětných vazeb, kterými své tvrzení podpoříte

## Slide 33: CÍLE PROJEKTU
Musí být v souladu s programem podpory a výzvou k předkládání projektu
Stanovujte kvalitativní i kvantitativní cíle
Popište, čeho mám být reálně dosaženo
Popište situace, kde se právě nacházíte a čeho má být v rámci projektu dosaženo a jakým způsobem
Cíle musí být :
  Konkrétní
  Měřitelné
  Ověřitelné
  Časově ohraničené

## Slide 34: POPIS FÁZÍ PROJEKTU = KLÍČOVÝCH AKTIVIT
Projekt rozčleňte na jednotlivé etapy projektu např. klíčové aktivity, pracovníky balíky apod.
Jednotlivé klíčové aktivity musí na sebe navazovat
Přiřaďte jednotlivým KA harmonogram, garanta, realizační tým
Každá KA musí mít konkrétní výstupy
Každé KA přiřaďte finanční náklady

## Slide 35: KVANTIFIKACE VÝSTUPŮ PROJEKTU
Uvádí se prostřednictvím monitorovacích indikátorů např. počet podpořených osob poskytující služby, počet úspěšně podpořených osob (žen/mužů/celkem), počet nově zavedených produktů
Výstupy projektu musí být dosažitelné, reálné, splnitelné

## Slide 36: POSTUPY ŘÍZENÍ PROJEKTU
Vytvořte organizační diagram, kde si vymezíte jednotlivé kompetence a odpovědnosti
Stanovte si způsob komunikace
Stanovte si četnost porad
Vymezte si kompetence a rozhodovací pravomoc

## Slide 37: PROJEKTOVÝ TÝM
Definujte si jednotlivé členy týmu a jejich zodpovědnosti a pravomoc
Každému členovi týmu stanovte zapojení v projektu prostřednictvím úvazku (PS) nebo na DPP či DPČ
Každému členovi týmu vytvořte náplň práce a v projektu ji řádně popište (výchozí pro tvorbu výkazů práce)

## Slide 38: ROZPOČET
Dělejte až nakonec, když máte finální verzi projektu
Musí být přiměřený cílům a aktivitám projektu
Vyčíslete plánované náklady na realizaci projektu
Struktura rozpočtu bývá rozdílná podle povahy projektu (investiční/vzdělávací)
Při sestavování rozpočtu se řiďte příručkou pro žadatele, konkrétní výzvou
Dbejte na % povolených nákladů jednotlivých kapitol rozpočtu
Kapitoly jsou zpravidla členěny :
  Osobní náklady
  Zahraniční cestovní náhrady
  Materiální náklady
  Služby
  Přímá podpora
  Nepřímé náklady

## Slide 39: PŘÍLOHY
Liší se programem podpory, ve které žádost/projekt předkládáme
Některé mají předepsanou strukturu, jiné jsou kopiemi či originály některých dokumentů
Příklady příloh :
  Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera
  Doklad o bezdlužnosti
  Účetní závěrky
  Daňová přiznání
  Ostatní (detailně rozpracovaný rozpočet)

## Slide 40: AKTIVITA Č. 2 – DOTACE Z EU
Rozdělení do 2 skupin (nejlépe dle oborů).
Vaše fakulta obdržela z EU dotaci ve výši 10 mil. Kč a má jí utratit podle svých potřeb.
Udělejte během 10 minut plán, za co všechno je utratíte, aby se zkvalitnilo studium na PřF UP, zvýšila uplatnitelnost absolventů na trhu práce, zlepšilo se jméno Vaší fakulty na trhu práce ?

## Slide 41: 3. ŘÍZENÍ PROJEKTU
  Zahájení projektu
  Sestavení projektového týmu a jeho vedení
  Kontrola naplnění aktivit projektu a monitorovacích indikátorů
  Monitorovací zprávy
  Dokumentace, archivace projektu
  Ukončení projektu a jeho udržitelnost

## Slide 42: ŘÍZENÍ PROJEKTU
ÚKOLEM ŘÍZENÍ PROJEKTU JE :
  REALIZOVAT ÚKOLY DEFINOVANÉ V PROJEKTU TAK, JA BYLO NAPLÁNOVÁNO
ORIENTUJE SE NA TŘI ZÁKLADNÍ OBLASTI :
  VÝSTUPY (CO CHCEME UDĚLAT)
  TERMÍNY (KDY)
  NÁKLADY (ZA KOLIK)

## Slide 43: ZAHÁJENÍ PROJEKTU
Termín zahájení projektu je dán smlouvou či rozhodnutím/právní akt o poskytnutí dotace/grantu, od tohoto termínu lze čerpat finanční prostředky
Před zahájením projektu si pečlivě prostudujte podmínky poskytovatele dotace/investora a řiďte se příručkou pro příjemce/smlouvou
Zřízení samostatného projektového účtu
Sestavení projektového týmu
Nastavení šablon, dokumentů, výkazů práce pro členy týmu, vzory smluv

## Slide 44: ZAHÁJENÍ PROJEKTU
SEZNÁMENÍ S KONKRÉTNÍMI ÚKOLY
ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ (odborné x administrativní)
NASTAVENÍ SYSTÉMU PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ(výkazy práce, faktury, smlouvy)

## Slide 45: ZAHÁJENÍ PROJEKTU
Příklad činností při zahájení projektu OP VK :
  Založení archivu projektu
  Založení vnitřního účetnictví projektu
  Založení databáze výstupů projektu
  Uzavření pracovních smluv s pracovníky projektu
  Realizace případných zadávacích řízení na zařízení či služby v rámci projektu
  Nastavení šablon pro dokumenty

## Slide 46: PROJEKTOVÁ KOMUNIKACE
Komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami projektu (e-mailem, skypem, telefonem, www.stránky)
Projektový manažer seznámí všechny členy týmu s komunikačními pravidly
Společný prostor pro ukládání všech dokumentů
Bez projektových schůzek to nepůjde (pravidelné, se zápisem, činnosti ke splnění s termínem a zodpovědnou osobou)
Nikdy nedávejte úkol někomu, kdo není účasten porady

## Slide 47: VEDENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU
Projekt je realizován prostřednictvím lidí
Předpokladem úspěšného řešení projektu jsou specifické dovednosti týmu
Projektový tým:
  multifunkcionální = složen z lidí rozdílných specifických dovedností
  krátkodobá struktura = existuje pouze po dobu trvání projektu, tzn. PS na dobu určitou; po ukončení projektu jsou kapacity uvolněny na jiné činnosti/projekty

## Slide 48: SUBJEKTY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU
Manažer projektu = osoba odpovědná za naplnění cíle projektu při dodržení všech stanovených parametrů
    řídí časový průběh činnosti
    odpovědný za správné personální obsazení týmu
    vede porady
    vede pracovníky, motivuje je k výkonu
    efektivně rozděluje a využívá zdroje
    komunikuje se všemi subjekty zainteresovanými na projektu a společně hledá řešení vedoucí k naplnění cíle
Projektový tým :
  musí být motivován na dosažení cíle,
  možnost projevit svůj názor, společně řešit problémy
  vzájemný respekt členů

## Slide 49: ZÁSADY PŘI SESTAVOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU
projednejte zapojení jednotlivých členů týmu do projektu s jejich nadřízenými
určete role jednotlivých členů týmu a vymezte úkoly, pracovní náplň
stanovte konkrétně odpovědnosti jednotlivých členů
zorganizujte úvodní poradu, seznamte navzájem jednotlivé členy a projekt
počítejte s personálními náhradami

## Slide 50: KONTROLA A MONITORING PROJEKTU
Projekt kontrolujeme ze dvou hledisek :
  Časového = doba zbývající do konce projektu,
    sleduje se naplnění jednotlivých KA s ohledem na harmonogram
    Kontrola ukončených úkolů
    Zhodnocení času potřebného pro dokončení zbývajících úkonů
  Nákladového = náklady zbývající do konce projektu
    Sledující se vynaložené náklady a odhadují se náklady do konce projektu

## Slide 51: MONITORING PROJEKTU
Sledujeme :
  Personální obsazení s ohledem na plán
  Náklady
  Termíny (nejdůležitější je zahájení a ukončení projektu)
  Kvalitu/výstupy
Formy sledování : (vnitřní monitoring)
  Pracovní výkazy, zprávy o činnosti členů týmu
  Prezenční listiny/naplnění cílové skupiny
  Přehledy čerpání nákladů /výpisy z účtu
  Monitorovací zprávy = průběžné, informující poskytovale dotace o stavu projektu, naplnění cílů projektu, čerpání dotace
Vnější monitoring :
  Monitorovací zprávy
  Kontroly na místě

## Slide 52: MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Zpráva, která po dobu projektu v pravidelných intervalech popisuje průběh projektu
Průběžná x závěrečná zpráva
Zpráva o udržitelnosti projektu = předkládá se 1x ročně po dobu 5ti let od ukončení projektu
Formulář MZ obsahuje věcnou část a finanční část
Věcná část = informuje o naplněnosti jednotlivých klíčových aktivit a dosažených výstupech projektu, popisuje plán dalších aktivit v dalším monitor. období, informuje o změnách v projektu, o zadávacích řízeních, participaci partnerů na projektu, zajištění publicity
Finanční část = spolu s žádostí o platbu slouží k vykázání uskutečněných výdajů projektu, příjmů projektu apod.

## Slide 53: DOKUMENTACE PROJEKTU
Archivujte v papírové podobě, nespoléhejte jen na elektronickou dokumentaci
Dbejte na formalizovanou podobu /formuláře opatřené logy, standardizované formuláře
Systematicky zakládejte veškeré dokumenty do složky
Vyžadujte od členů týmu výkazy práce

## Slide 54: Příklad odevzdání podkladů pro projekty OP VK
Odborná část | Administrativní část
Výkazy práce za každý měsíc | Účetní doklady : faktury, cestovní příkazy vč. zprávy ze služební cesty
Zápisy z pracovních schůzek, porad | Označení dokladů : název a registrační číslo projektu, podpis řešitele projektu
Podklady pro práci s cílovou skupinou : prezenční listiny, zápis práce s cílovou skupinou, použité výukové materiály, fotodokumentace apod. | 

## Slide 55: PŘÍKLADY DOKUMENTŮ
Základní dokumenty k udělenému grantu/dotaci
Rozpočet projektu a jeho čerpání v aktualizované podobě
Stručné shrnutí projektu se jmény klíčových členů týmu s jejich odpovědnostmi
Databáze kontaktů = členů týmu (e-mail, telefon)
Osobní dokumenty (PS, DPP, mzdové výměry)
Pracovní výkazy
Evidence účastníků (prezenční listiny)
Zápisy z akcí s cílovou skupinou
Účetní doklady (objednávky, kupní smlouvy, faktury, cestovní příkazy, mzdová evidence)
Harmonogram v aktuální podobě včetně archivu původních
Výstupy, výsledky jednotlivých KA
Průběžné zprávy, závěrečná zpráva
Zápisy z porad
Publicita (fotografie z konferencí, zprávy z propagačních akcí)

## Slide 56: UKONČENÍ PROJEKTU
V rámci této fáze by mělo proběhnout :
  kompletní administrativní ukončení projektu (konečné vyúčtování, odevzdání závěrečné zprávy, uzavření projektového účtu)
  archivace všech dokumentů
  příprava získaných a zpracovaných dat a podkladů pro další použití
  ekonomické vyhodnocení a celková analýza nákladů (náklady, hodiny, potřeba času, nasazení pracovníků) – zdroj dat pro přípravu dalšího projektu

## Slide 57: UKONČENÍ PROJEKTU
Závěrečná zpráva :
  Termín stanoven v právním aktu
  Forma stanovena poskytovatelem dotace
  Souhrnná odborná část za celou dobu realizace projektu
  Závěrečné vyúčtování
  Audit finanční nákladů projektu (u projektů nad 3 mil. Kč je třeba mít uzavřenou smlouvu s auditorem 6 měsíců před ukončením projektu)

## Slide 58: HODNOCENÍ PROJEKTU
PRO HODNOCENÍ PROJEKTU JE DOPORUČOVÁNA METODA SEMAFORU :
CO BYCHOM NEMĚLI DĚLAT ?
CO JE POTŘEBA ZVÁŽIT A PAK BUĎ NEOPAKOVAT, NEBO S TÍM POKRAČOVAT ?
CO JSME PROVEDLI DOBŘE A MĚLI BYCHOM DĚLAT I PŘÍŠTĚ ?

## Slide 59: AKTIVITA – VLASTNÍ REALIZACE PROJEKTU
2 týmy, úkolem bude zorganizovat 3 denní zahraniční konferenci pro 80 účastníků v prostorách PřF UP

## Slide 60: NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V ŘÍZENÍ PROJEKTŮ
Nesprávné stanovení cílů
Špatné odhady (časové i finanční)
Chyby v komunikaci
Špatně rozdělené kompetence
Problémy mezilidských vztahů
Nedostatečná kontrola v průběhu řízení projektu
Nepravidelnost kontrol

## Slide 61: Přehled významných investičních projektů realizovaných na PřF UP
Regionální centrum pokročilých nanotechnologií (RCTPM)
    500 mil. Kč
    vědecko-výzkumná instituce se sídlem v holickém
    areálu
    od ledna 2009 samostatná org. jednotka PřF UP
    primární cíl – uplatnění výsledků výzkumu (materiálového, chemického a optického) a vývoje v praxi
    pracovní příležitost pro 100 vědců z ČR i zahraničí
    dnes již světově uznávané pracoviště
    vědci již navrhli, patentovali a úspěšně poskytli ke komerčnímu využití několik technologií (např. vývoj velkokapacitní výroby nanoželeza používané k sanaci podzemních vod)

## Slide 62: Přehled významných investičních projektů realizovaných na PřF UP
Centrum regionu Haná (CRH) pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Vznikl za podpory projektu financovaného z EU a rozpočtu ČR
Investice za 808 mil. Kč
Vědci od ledna 2013 využívají technologie a přístroje ojedinělé v ČR
V centru pracuje 130 vědců dvanácti národností
4 nové výzkumné objekty vč. skleníků
Sídlo v holickém areálu
V centru pracuje 130 vědců dvanácti národností.

## Slide 63
ANY QUESTIONS ?

## Slide 64
DĚKUJI ZA POZORNOST